## 供应商风险台账
风险编号 | 供应商名称 | 统一编码 | 风险类型 | 风险等级 | 发现日期 | 涉及产品 | 涉及项目 | 责任部门 | 处置状态 | 风险评分 | 建议措施 | 数据声明
RISK-2026-001 | 东方智造 | SUP-001 | 交付延期 | 高 | 2026-08-28 | NexusOne | 智慧流程中枢项目 | 数字化管理部 | 跟踪中 | 5 | 协调替代供货与部署窗口 | 演示数据，不代表国联集团真实经营数据。
RISK-2026-002 | 东方智造有限公司 | SUP-001 | 名称重复 | 中 | 2026-08-29 | NexusOne | 智慧流程中枢项目 | 集团采购管理部 | 待治理 | 3 | 依据统一编码确认主体别名 | 演示数据，不代表国联集团真实经营数据。
RISK-2026-003 | 江南信息 | SUP-002 | 安全整改 | 中 | 2026-07-16 | 统一身份组件 | 集团知识底座项目 | 风险管理部 | 整改中 | 3 | 完成漏洞复核后关闭风险 | 演示数据，不代表国联集团真实经营数据。
RISK-2026-004 | 太湖云科 | SUP-003 | 服务连续性 | 低 | 2026-06-11 | 集团数据交换平台 | 采购协同平台升级项目 | 数字化管理部 | 已缓解 | 1 | 保留应急切换演练记录 | 演示数据，不代表国联集团真实经营数据。
RISK-2026-005 | 华东系统集成 | SUP-004 | 人员变更 | 低 | 2026-08-05 | 智慧流程引擎 | 智慧流程中枢项目 | 项目管理办公室 | 观察中 | 1 | 补齐关键岗位备份人员 | 演示数据，不代表国联集团真实经营数据。
RISK-2026-006 | 新城数据服务 | SUP-005 | 材料缺失 | 中 | 2026-08-19 |  | 集团知识底座项目 | 集团采购管理部 | 待补充 | 3 | 补交资质文件并完成复核 | 演示数据，不代表国联集团真实经营数据。

## 评分与治理说明
等级 | 默认评分 | 治理含义 | 演示说明
高 | 5 | 需要立即跟踪并明确责任部门 | 演示数据，不代表国联集团真实经营数据。
中 | 3 | 需要补充证据或制定整改计划 | 演示数据，不代表国联集团真实经营数据。
低 | 1 | 纳入例行观察，保留处置记录 | 演示数据，不代表国联集团真实经营数据。
治理问题 | 系统建议 | 人工动作 | 可回滚
供应商别名 | 依据名称与统一编码提出合并建议 | 确认、拆分或设置标准名称 | 是
风险证据不足 | 提示缺少来源或低置信度内容 | 补充来源片段并重新加工 | 是
文档版本冲突 | 比较生效日期和条款差异 | 选择当前有效版本 | 是
敏感字段 | 服务端禁止或脱敏 | 配置预览策略 | 是

## 风险概览
供应商风险概览（演示数据）
指标 | 结果
风险记录数 | 6
高风险数量 | 1
待治理数量 | 1
涉及项目记录数 | 6
演示数据，不代表国联集团真实经营数据。 本工作簿用于验证表格解析、自动分类、实体别名、风险治理和检索，不包含真实经营数据。