智慧流程中枢项目周报（演示版）

报告周期：2026 年 4 月 27 日—5 月 3 日

演示数据，不代表国联集团真实经营数据。

# 一、本周总体情况

项目整体进度 68%，需求梳理、流程建模和知识服务接口已完成阶段验收；NexusOne 部署处于集成联调阶段。

东方智造负责供应 NexusOne 部署所需的演示组件。供应商于 2026 年 4 月 28 日提示关键组件预计延期十个工作日。

项目管理办公室将该事项标记为高风险，要求数字化管理部牵头形成替代方案，风险管理部持续跟踪。

# 二、里程碑与责任分工

| 里程碑 | 计划日期 | 当前状态 | 责任部门 | 本周结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制度与流程梳理 | 2026-03-31 | 已完成 | 集团采购管理部 | 形成 18 条关键控制规则 |
| 核心流程配置 | 2026-04-30 | 已完成 | 数字化管理部 | 采购、合同和用印流程已联调 |
| NexusOne 集成 | 2026-05-20 | 有风险 | 项目管理办公室 | 受供应商交付延期影响 |
| 试运行 | 2026-06-15 | 待开始 | 数字科技公司 | 需要在 5 月 15 日前确认替代方案 |

# 三、风险与行动项

| 风险 | 等级 | 影响对象 | 责任部门 | 完成时限 | 处置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东方智造交付延期 | 高 | NexusOne、智慧流程中枢项目 | 数字化管理部 | 2026-05-15 | 确认替代供应与分批交付方案 |
| 统一身份组件维护窗口 | 中 | 集团数据交换平台、智慧流程中枢 | 数字化管理部 | 2026-09-10 | 完成维护影响评估与回退预案 |
| 采购审批记录待补 | 中 | DEMO-PO-2026-002 | 集团采购管理部 | 2026-05-08 | 补齐审批依据并形成审计记录 |

# 四、跨系统依赖

智慧流程中枢依赖集团数据交换平台完成采购、合同和审批数据交换。

集团数据交换平台使用统一身份组件进行用户身份校验。

NexusOne 为智慧流程中枢提供语义建模、知识检索和智能问答能力。

上述关系应进入知识图谱，并保留本周报作为来源证据。

# 五、下周计划

数字化管理部在 5 月 8 日前取得东方智造分批交付承诺。

项目管理办公室在 5 月 12 日前完成 NexusOne 替代方案评估。

风险管理部每周更新供应商风险状态，并检查其影响路径。

采购管理部补齐已执行订单的审批记录，确保采购流程可追溯。

# 附录：可核验事实

事实 A：东方智造（演示）供应 NexusOne。

事实 B：NexusOne 用于智慧流程中枢项目（演示）。

事实 C：智慧流程中枢项目由数字科技公司（演示）的项目管理办公室负责。

事实 D：东方智造（演示）存在交付延期风险。

这些事实用于演示全文、向量、图谱检索和可追溯规则推演，不能视为真实集团经营信息。